## task2
МОптим лаб №3 "Приложения линейного программирования" Вар.8
Задание №2
[11 empty] | Временные параметры событий | [9 empty] | Оптимизация | [9 empty] | Временные параметры событий
Работы (i, j)
| 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | Событие | tр | tп | R |  | tр - ранний срок свершения события |  |  |  |  | Расчеты показали, что срок выполнения проекта tкр превышает директивный срок t0 | [9 empty] | Событие | tр | tп | R
tij | 6 | 13 | 20 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | tп - поздний срок свершения события | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
dij | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9 | 2 | 6 | 20 | 14 |  | R - резерв времени события |  |  |  |  | 52 | > | 40 | [7 empty] | 2 | 6 | 14 | 8
kij | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5 | 3 | 13 | 13 | 0 | [16 empty] | 3 | 10 | 10 | 0
[11 empty] | 4 | 29 | 29 | 0 |  | События 1, 2, 4, 5, 6 критические, т.к. их резервы времени равен 0 |  |  |  |  | Математическая модель | [9 empty] | 4 | 23 | 23 | 0
tij | продолжительность работы (i, j) | [9 empty] | 5 | 39 | 39 | 0 | [16 empty] | 5 | 31 | 31 | 0
dij | минимальное время выполнения работы (i, j) | [9 empty] | 6 | 52 | 52 | 0 | [6 empty] | f = x12 + x13 + x14 + x24 + x25 + x34 + x36 + x45 + x46 + x56 (min) | [9 empty] | 6 | 40 | 40 | 0
kij | технологические коэффициенты работы (i, j) | [9 empty] | tкр = | 52 | [8 empty] | Ограничения | [9 empty] | tкр = | 40
[11 empty] | Критический путь - 13456 | [9 empty] | а) срок выполнения проекта | [9 empty] | Критический путь - 13456
t0 = | 40 | срок выполнения проекта
[11 empty] | Временные параметры работ | [9 empty] | б) продолжительность выполнения каждой работы | [9 empty] | Временные параметры работ
Путь (1->2) |  |  | Путь (1->6) |  |  | Путь (2->6) |  |  | Путь (4->5) |  | Работа | tij | tрн | tпн | tро | tпо | Rп | Rн | R' | R'' | [10 empty] | Работа | tij | tрн | tпн | tро | tпо | Rп | Rн | R' | R''
12 | 6 |  | 136 | 28 |  | 256 | 27 |  | 45 | 10 | 1.2 | 6 | 0 | 14 | 6 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | [10 empty] | 1.2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0
|  |  | 146 | 37 |  | 246 | 26 |  |  |  | 1.3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь (1->3) |  |  | 1256 | 33 |  | 2456 | 32 |  | Путь (4->6) |  | 1.4 | 20 | 0 | 9 | 20 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | [10 empty] | 1.4 | 20 | 0 | 3 | 20 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | 13 |  | 1246 | 32 |  |  |  |  | 46 | 17 | 2.4 | 9 | 6 | 20 | 15 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | в) зависимость продолжительности работ от вложенных средств | [9 empty] | 2.4 | 9 | 6 | 14 | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | 1346 | 46 |  | Путь (3->4) |  |  | 456 | 23 | 2.5 | 14 | 6 | 25 | 20 | 39 | 19 | 5 | 5 | 19 | [10 empty] | 2.5 | 14 | 6 | 17 | 20 | 31 | 11 | 3 | 3 | 11
Путь (1->4) |  |  | 1456 | 43 |  | 34 | 16 |  |  |  | 3.4 | 16 | 13 | 13 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.4 | 13 | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 20 |  | 12456 | 38 |  |  |  |  | Путь (5->6) |  | 3.6 | 15 | 13 | 37 | 28 | 52 | 24 | 24 | 24 | 24 | [10 empty] | 3.6 | 15 | 10 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15
124 | 15 |  | 13456 | 52 |  | Путь (3->5) |  |  | 56 | 13 | 4.5 | 10 | 29 | 29 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.5 | 8 | 23 | 23 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 29 |  |  |  |  | 345 | 26 |  |  |  | 4.6 | 17 | 29 | 35 | 46 | 52 | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 4.6 | 17 | 23 | 23 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Путь (2->4) | [7 empty] | 5.6 | 13 | 39 | 39 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | г) время начала выполнения каждой работы | [9 empty] | 5.6 | 9 | 31 | 31 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Путь (1->5) |  |  | 24 | 9 |  | Путь (3->6)
125 | 20 |  |  |  |  | 36 | 15 |  |  |  | Сетевой график | [21 empty] | Линейный график (график Ганта)
1245 | 25 |  | Путь (2->5) |  |  | 3456 | 39
1345 | 39 |  | 25 | 14 |  | 346 | 33
145 | 30 |  | 245 | 19
д) условие неотрицательности неизвестных
Решение
[22 empty] | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 5.6
[21 empty] | tij | 6 | 13 | 20 | 9 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | 13
[21 empty] | dij | 5 | 10 | 16 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 15 | 9
[21 empty] | kij | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.14 | 0.5
[21 empty] | t' | 6 | 10 | 20 | 9 | 14 | 13 | 15 | 8 | 17 | 9
[21 empty] | tн | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 10 | 10 | 23 | 23 | 31
[21 empty] | tо | 6 | 10 | 20 | 23 | 31 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40
[11 empty] | Линейный график (график Ганта) | [9 empty] | x | 0 | 12 | -9.4739e-14 | -5.0753e-14 | -1.4211e-13 | 30 | 0 | 66.6667 | 0 | 8
[21 empty] | f | 116.6667 | - используемые ресурсы
Вывод
[21 empty] | Сетевой график | [11 empty] | Чтобы выполнить работы проекта за директивное время t0=60, необходимо дополнительно вложить 87 ден.ед. При этом средства распределятся следующим образом: 12 ден.ед. – в работу (1,2), 20 ден.ед. – в работу (1,4), 5 ден.ед. – в работу (2,4), 10 ден.ед. – в работу (4,5) и 40 ден.ед. – в работу (5,6), что приведет к сокращению продолжительности работы (1,2) на 3 дня, работы (1,4) - на 2 дня, работы (2, 4) - на 1 день, работы (4, 5) - на 4 дня и работы(5, 6) - на 4 дня. Сокращение срока реализации проекта за счет вложения дополнительных средств составит 14 ед. времени.
1
2
3
4
5
6
〖𝑡^о〗_26 60; 〖𝑡^о〗_46  60; 〖𝑡^о〗_56  60
■8(〖𝑡^о〗_12− 〖𝑡^н〗_12≥16&〖𝑡^о〗_34− 〖𝑡^н〗_34≥6@〖𝑡^о〗_13− 〖𝑡^н〗_13≥5&〖𝑡^о〗_36− 〖𝑡^н〗_36≥17@■8(〖𝑡^о〗_14− 〖𝑡^н〗_14≥25@〖𝑡^о〗_24− 〖𝑡^н〗_24≥13@〖𝑡^о〗_25− 〖𝑡^н〗_25≥15)&■8(〖𝑡^о〗_45− 〖𝑡^н〗_45≥13@〖𝑡^о〗_46− 〖𝑡^н〗_46≥16@〖𝑡^о〗_56− 〖𝑡^н〗_56≥14))
■8(〖𝑡^о〗_12− 〖𝑡^н〗_12=19−0,25〖∗𝑥〗_12&〖𝑡^о〗_34− 〖𝑡^н〗_34=9−0,15〖∗𝑥〗_34@〖𝑡^о〗_13− 〖𝑡^н〗_13=10−0,07〖∗𝑥〗_13&〖𝑡^о〗_36− 〖𝑡^н〗_36=22−0,06〖∗𝑥〗_36@■8(〖𝑡^о〗_14− 〖𝑡^н〗_14=35−0,1〖∗𝑥〗_14@〖𝑡^о〗_24− 〖𝑡^н〗_24=18−0,2〖∗𝑥〗_24@〖𝑡^о〗_25− 〖𝑡^н〗_25=20−0,13〖∗𝑥〗_25 )&■8(〖𝑡^о〗_45− 〖𝑡^н〗_45=17−0,4〖∗𝑥〗_45@〖𝑡^о〗_46− 〖𝑡^н〗_46=20−0,2〖∗𝑥〗_46@〖𝑡^о〗_56− 〖𝑡^н〗_56=18−0,1〖∗𝑥〗_56 ))
〖𝑡^о〗_𝑖𝑗≥0; 〖𝑡^н〗_𝑖𝑗≥0;𝑥_𝑖𝑗≥0;
1
2
3
4
5
6
40
0
6
10
20
9
14
13
15
8
17
9
6
23
31

## Отчет об устойчивости 4
Microsoft Excel 14.0 Отчет об устойчивости
Лист: [lab3.xlsx]task1
Отчет создан: 18.11.2019 18:17:19
Ячейки переменных
|  |  | Окончательное | Приведенн. | Целевая функция | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$49 | Переменные y1 | 0.0097087 | 0 | 1 | 0.36364 | 0.41667
| $C$49 | Переменные y2 | 0.07767 | 0 | 1 | 0.71429 | 0.26667
| $D$49 | Переменные y3 | 0 | -1.6019 | 0 | 1.6019 | 1e+30
Ограничения
|  |  | Окончательное | Тень | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | Значение | Цена | Правая сторона | Увеличение | Уменьшение
| $F$44 | max aij | 1 | 0.038835 | 1 | 0.090909 | 0.067797
| $F$45 | max aij | 1 | 0.048544 | 1 | 0.037559 | 0.083333
| $F$46 | max aij | 0.92233 | 0 | 1 | 1e+30 | 0.07767

## task1
a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | q1 | q2 | q3 | γ
7 | 12 | 20 | 15 | 11 | 17 | 23 | 9 | 13 | 0.15 | 0.65 | 0.2 | 0.9 | Вариант 8
Платежная матрица
| П1 | П2 | П3 | min aij | max aij | Лаплас | Вальд | Гурвиц | Сэвидж
А1 | 7 | 12 | 20 | 7 | 20 | 13 | 7 | 8.3 | 16
А2 | 15 | 11 | 17 | 11 | 17 | 14.3333 | 11 | 11.6 | 1
А3 | 23 | 9 | 13 | 9 | 23 | 15 | 9 | 10.4 | 11
bj = max aij | 23 | 12 | 20
Лучшей стратегией для платежной матрицы является стратегия A3 (выбираем max)(лаплас)
Матрица рисков
| П1 | П2 | П3 | min aij | max aij | Лаплас | Вальд | Гурвиц | Сэвидж
А1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.3333 | 0 | 14.4 | 16
А2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7.3 | 2
А3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3.3333 | 0 | 6.3 | 7
Минимальная стратегия риска по лапласу A3 |  |  | α, β | 11, 12
Байес
Платежная матрица
| П1 | П2 | П3 | ai
А1 | 7 | 12 | 20 | 12.85
А2 | 15 | 11 | 17 | 12.8
А3 | 23 | 9 | 13 | 11.9
qj | 0.15 | 0.65 | 0.2
Лучшей стратегией для платежной матрицы является стратегия A1
Матрица рисков
| П1 | П2 | П3 | ai
А1 | 16 | 0 | 0 | 2.4
А2 | 8 | 1 | 3 | 2.45
А3 | 0 | 3 | 7 | 3.35
qj | 0.15 | 0.65 | 0.2
Минимальная стратегия риска A1
| Математическая модель задачи для игрока П |  |  |  |  | Ограничения
| 7 | 12 | 20 |  | 1 | <= | 1
| 15 | 11 | 17 |  | 1 | <= | 1
| 23 | 9 | 13 |  | 0.92233 | <= | 1
| y1 | y2 | y3
Переменные | 0.0097087 | 0.07767 | 0
Коэф.цел.ф-ции | 1 | 1 | 0 | 0.087379 | значение цел.ф-ции
| y*= | (0,00970873786407766; 0,0776699029126214; 0)
| f(y)= | 0.087379
Из отчета по устойчивости x*=(0,0388349514563107; 0,0485436893203883; 0), для игрока A | [6 empty] | 0.038835 | 0.048544 | 0
f(x) = | 0.087379
Вычилсяем цену игры v и компоненты qj оптимальной смешанной стратегии
v=1/f | 11.4444 |  | v=1/f | 11.4444
q1=v*y1 | 0.11111 |  | p1=v*x1 | 0.44444
q2=v*y2 | 0.88889 |  | p2=v*x2 | 0.55556
q3=v*y3 | 0 |  | p3=v*x3 | 0
q*=(0,(1); 0,(8); 0) |  |  | p*=(0,(4);0,(5); 0)
Вероятность применения первой стратегии игроком A равна 11%, вероятность применения им второй стратегии равна 88% и третьей 0%
Вероятность применения первой стратегии игроком П равна 44%, вероятность применения им второй стратегии равна 55% и третьей 0%